## Sheet1
CRONOGRAMA GERAL
| Março |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  |  | Junho
Atividades | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20
Estudo da tecnologia Bluetooth, da Android API SDK e Banco de dados MySql / Pesquisa de campo.
Estudo da tecnologia Bluetooth e da Android API SDK e Banco de dados MySql
GDD (Game Design Document)
Entrega do GDD / Pototipagem
Inicio Interface e Ilustração
Prototipagem
Mapa conceitual, Fluxo de tela/Roteiro
Entrega do protótipo / Revisão do projeto /Finalização da interface
Playtest com o protótipo / Sonoplastia
Reimplementeção do protótipo, com todas as funcionalidades ajustadas./ Finalização da sonoplastia e revisão da arte
Implementação da arte / Implementação da multilinguagem /Interface e sonoplastia finalizadas / Banco de dados/ Entrega da Pesquisa
Implementação do som
Playtest
Correção de Bugs / falhas na arte / falhas no som
Produto Finalizado / Festa comemorativa
Entrega do produto final